## КЭ
Информация о ходе исполнения утвержденых инвестиционных программ СЕМ на 2023 год по состоянию на 10.01.2024 года
№ | Наименование СЕМ | Наименование регулируемой услуги | Номер и дата приказа утверждения инвестиционной программы | Мероприятия предусмотренные инвестиционной программой | Ед. измерения | Кол-во | Цена, тенге без учета НДС | Стоимость, тенге без учета НДС | Этапы исполнения *
[9 empty] | Подготовка конкурсной документации |  |  | Конкурсные процедуры |  |  | Заключение договора |  | Дата начала работ (отразить планируемая дата или фактическая) | Дата завершения работ (отразить планируемая дата или фактическая) | Комментарии и пояснения причин отсутствия начатых ремонтных работ на отчетную дату/отставания от графика ремонтных работ
[9 empty] | дата начала | дата завершения | Номер и дата документа об утверждении конкурсной документации | дата начала | дата завершения | Номер и дата протокола итогов | дата заключения договора | наименование подрядной организации
1 | ТОО "Kazakhmys Energy" (Казахмыс Энерджи) Балхашская ТЭЦ | производство тепловой энергии | 114-ОД от 28.12.23 БТЭЦ | ЗАМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ УЗЛОВ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ КОТЛОАГРЕГАТА СТ.№6 | кап. ремонт |  | 250914.08 | 250914.08 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | Приказ №141 от 10.02.2023 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2023-13923/ 2023-13621 от 15.02.2023г | Р2100008354 от 27.02.2023г. | АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» | сентябрь | октябрь | В рамках реализации утвержденной инвестиционной программы предприятием был заключен договор с ООО «Экотех» Россия № P2100008638 от 29.05.2023 года по приобретению испарителя мгновенного вскипания (марка ИМВ-50/16) на сумму 285 725 тыс. тенге без учета НДС. Срок поставки оборудования ожидался в ноябре 2023 года. 03.10.2023 г. было получено письмо №1065 от поставщика ООО «Экотех» о невозможности выполнить обязательства в рамках указанной в договоре суммы в связи с подорожанием материалов и производственных услуг в Российской Федерации. Поставщиком было предложено увеличить сумму контракта до 17 000 тыс. рублей (85 000 тыс. тенге) без учета НДС либо расторгнуть договор. На сегодняшний день БТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) рассматриваются альтернативные варианты поставщиков ИСПАРИТЕЛЯ МГНОВЕННОГО ВСКИПАНИЯ (марка ИМВ-50/16) и ведется претензионная работа с компанией ООО «Экотех» Россия. В связи с невозможностью подтверждения инвестиционной программы Балхашской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи), утвержденную Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Карагандинской области от 31.10.2012г. №194-ОД, по причинам, не зависящим от заявителя, возникла необходимость корректировки инвестиционной программы. В скорректированной инвестиционной программе по услуге производства тепловой энергии Балхашской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) на 2023 год предусматриваются работы по замене отдельных элементов основного и вспомогательного оборудования на сумму 226 540,76 тыс. тенге без НДС в рамках Договора на проведение капитального ремонта котлоагрегата ст. №6 типа ПК-10п-2 с ТОО «Монтажник ЭМ», (сумма в доле на тепло 54 573,67 тыс. тенге), а также мероприятие по приобретению агрегата электронасосного питательного АПЭ 270-150-3-С УХЛ4 на сумму 119 179,24 тыс. тенге без НДС (сумма в доле на тепло 28710,28 тыс. тенге). Реализация скорректированной инвестиционной программы не повлечет за собой изменения уровня действующего тарифа на услуги по производству тепловой энергии.
[5 empty] | блок завихрителя |  |  |  | 2023-07-01 | 2023-07-01 | Приказ №407 от 01.07.2023 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 2023-15304 / 2023-15202 от 01.07.2023г | P2100008762 | ТОО «EXPO-TEX» | август | август
|  |  |  | ПРИОБРЕТЕНИЕ АГРЕГАТА ЭЛЕКТРОНАСОСНОГО ПИТАТЕЛЬНОГО АПЭ 270-150-3-С УХЛ4 | шт | 1 | 119179.24 | 119179.24 | 2022-08-27 | 2022-08-27 | Приказ №740 от 15.08.2022 | 2022-08-27 | 2022-08-27 | 2022-11224 от 27.08.2022 | №Р2100007765 от 07.09.2022 г. | АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» | август | август
2 | ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) Балхашская ТЭЦ | отвод и очистка сточных вод | №218-ОД от 04.09.2018 г. | Ремонт золопровода | усл | 1 | 4920000 | 4920000 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | Приказ №1123 от 26.12.2023г | 2022-12-26 18:06 | 2022-12-26 18:06 | 2023-13163 / 2023-12708 от 26.12.2022г | 29.12.2022г | ТОО "Монтажник-М" | сентябрь | сентябрь | проведена корректировка мероприятия в рамках утвержденной суммы в тарифной смете
3 | ТОО "Kazakhmys Energy" (Казахмыс Энерджи)Жезказганская ТЭЦ | производство тепловой энергии | Инвестиционная програма на 2023 год не утверждалась

## вода (hidden)
Информация о ходе исполнения утвержденых инвестиционных программ СЕМ на 2023 год по состоянию на _______ 2023 года
№ | Наименование СЕМ | Наименование регулируемой услуги | Номер и дата приказа утверждения инвестиционной программы | Мероприятия предусмотренные инвестиционной программой | Ед. измерения | Кол-во | Цена, тенге без учета НДС | Стоимость, тенге без учета НДС | Этапы исполнения * | [10 empty] | Проблемные вопросы
[9 empty] | Подготовка конкурсной документации |  |  | Конкурсные процедуры |  |  | Заключение договора |  | Дата начала работ (отразить планируемая дата или фактическая) | Дата завершения работ (отразить планируемая дата или фактическая) | Комментарии и пояснения причин отсутствия начатых ремонтных работ на отчетную дату/отставания от графика ремонтных работ
[9 empty] | дата начала | дата завершения | Номер и дата документа об утверждении конкурсной документации | дата начала | дата завершения | Номер и дата протокола итогов | дата заключения договора | наименование подрядной организации
* Этапы исполнения, могут дополняться с учетом специфики деятельности субъекта, и должны отражать фактические и планируемые (прогнозные) сроки исполнения мероприятий

## отвод (hidden)
Информация о ходе исполнения утвержденых инвестиционных программ СЕМ на 2023 год по состоянию на _______ 2023 года
№ | Наименование СЕМ | Наименование регулируемой услуги | Номер и дата приказа утверждения инвестиционной программы | Мероприятия предусмотренные инвестиционной программой | Ед. измерения | Кол-во | Цена, тенге без учета НДС | Стоимость, тенге без учета НДС | Этапы исполнения * | [10 empty] | Проблемные вопросы
[9 empty] | Подготовка конкурсной документации |  |  | Конкурсные процедуры |  |  | Заключение договора |  | Дата начала работ (отразить планируемая дата или фактическая) | Дата завершения работ (отразить планируемая дата или фактическая) | Комментарии и пояснения причин отсутствия начатых ремонтных работ на отчетную дату/отставания от графика ремонтных работ
[9 empty] | дата начала | дата завершения | Номер и дата документа об утверждении конкурсной документации | дата начала | дата завершения | Номер и дата протокола итогов | дата заключения договора | наименование подрядной организации
| ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) Балхашская ТЭЦ | отвод и очистка сточных вод | №218-ОД от 04.09.2018 г. | Ремонт золопровода | усл | 1 | 4920 | 4920 | июль (планирауемая дата) | июль (планирауемая дата) |  | август (планирауемая дата) | август (планирауемая дата) |  | сентябрь (планирауемая дата) |  | сентябрь | октябрь | Будет проведена корректировка мероприятия в рамках утвержденной суммы в тарифной смете
* Этапы исполнения, могут дополняться с учетом специфики деятельности субъекта, и должны отражать фактические и планируемые (прогнозные) сроки исполнения мероприятий

## ЭЭ (hidden)
Информация о ходе исполнения утвержденых инвестиционных программ СЕМ на 2023 год по состоянию на _______ 2023 года
№ | Наименование СЕМ | Наименование регулируемой услуги | Номер и дата приказа утверждения инвестиционной программы | Мероприятия предусмотренные инвестиционной программой | Ед. измерения | Кол-во | Цена, тенге без учета НДС | Стоимость, тенге без учета НДС | Этапы исполнения * | [10 empty] | Проблемные вопросы
[9 empty] | Подготовка конкурсной документации |  |  | Конкурсные процедуры |  |  | Заключение договора |  | Дата начала работ (отразить планируемая дата или фактическая) | Дата завершения работ (отразить планируемая дата или фактическая) | Комментарии и пояснения причин отсутствия начатых ремонтных работ на отчетную дату/отставания от графика ремонтных работ
[9 empty] | дата начала | дата завершения | Номер и дата документа об утверждении конкурсной документации | дата начала | дата завершения | Номер и дата протокола итогов | дата заключения договора | наименование подрядной организации
* Этапы исполнения, могут дополняться с учетом специфики деятельности субъекта, и должны отражать фактические и планируемые (прогнозные) сроки исполнения мероприятий