## КЭ
Информация о ходе исполнения утвержденых инвестиционных программ СЕМ на 2023 год по состоянию на 30.09.2023 года
№ | Наименование СЕМ | Наименование регулируемой услуги | Номер и дата приказа утверждения инвестиционной программы | Мероприятия предусмотренные инвестиционной программой | Ед. измерения | Кол-во | Цена, тенге без учета НДС | Стоимость, тенге без учета НДС | Этапы исполнения * | [10 empty] | Проблемные вопросы
[9 empty] | Подготовка конкурсной документации |  |  | Конкурсные процедуры |  |  | Заключение договора |  | Дата начала работ (отразить планируемая дата или фактическая) | Дата завершения работ (отразить планируемая дата или фактическая) | Комментарии и пояснения причин отсутствия начатых ремонтных работ на отчетную дату/отставания от графика ремонтных работ
[9 empty] | дата начала | дата завершения | Номер и дата документа об утверждении конкурсной документации | дата начала | дата завершения | Номер и дата протокола итогов | дата заключения договора | наименование подрядной организации
1 | ТОО "Kazakhmys Energy" (Казахмыс Энерджи) Балхашская ТЭЦ | производство тепловой энергии | №194-ОД от 31.10.2022 г. | Приобретение испарителя мгновенного вскипания 50/16 | компл. | 1 | 285725000 | 285725000 | 2023-04-25 15:26 | 2023-05-12 17:00 | Приказ № 331 от 25.04.2023 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-15082/2023-14781 от 25.05.2023 г. | 2023-05-29 | ООО "Экология и Технология" | планируемая дата 25.11.2023 | планируемая дата 31.12.2023 | отставания нет
2 | ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) Балхашская ТЭЦ | отвод и очистка сточных вод | №218-ОД от 04.09.2018 г. | Ремонт золопровода | усл | 1 | 4920000 | 4920000 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | Приказ №1123 от 26.12.2023г | 2022-12-26 18:06 | 2022-12-26 18:06 | 2023-13163 / 2023-12708 от 26.12.2022г | 29.12.2022г | ТОО "Монтажник-М" | сентябрь | сентябрь | Будет проведена корректировка мероприятия в рамках утвержденной суммы в тарифной смете
3 | ТОО "Kazakhmys Energy" (Казахмыс Энерджи)Жезказганская ТЭЦ | производство тепловой энергии | Инвестиционная програма на 2023 год не утверждалась

## вода (hidden)
Информация о ходе исполнения утвержденых инвестиционных программ СЕМ на 2023 год по состоянию на _______ 2023 года
№ | Наименование СЕМ | Наименование регулируемой услуги | Номер и дата приказа утверждения инвестиционной программы | Мероприятия предусмотренные инвестиционной программой | Ед. измерения | Кол-во | Цена, тенге без учета НДС | Стоимость, тенге без учета НДС | Этапы исполнения * | [10 empty] | Проблемные вопросы
[9 empty] | Подготовка конкурсной документации |  |  | Конкурсные процедуры |  |  | Заключение договора |  | Дата начала работ (отразить планируемая дата или фактическая) | Дата завершения работ (отразить планируемая дата или фактическая) | Комментарии и пояснения причин отсутствия начатых ремонтных работ на отчетную дату/отставания от графика ремонтных работ
[9 empty] | дата начала | дата завершения | Номер и дата документа об утверждении конкурсной документации | дата начала | дата завершения | Номер и дата протокола итогов | дата заключения договора | наименование подрядной организации
* Этапы исполнения, могут дополняться с учетом специфики деятельности субъекта, и должны отражать фактические и планируемые (прогнозные) сроки исполнения мероприятий

## отвод (hidden)
Информация о ходе исполнения утвержденых инвестиционных программ СЕМ на 2023 год по состоянию на _______ 2023 года
№ | Наименование СЕМ | Наименование регулируемой услуги | Номер и дата приказа утверждения инвестиционной программы | Мероприятия предусмотренные инвестиционной программой | Ед. измерения | Кол-во | Цена, тенге без учета НДС | Стоимость, тенге без учета НДС | Этапы исполнения * | [10 empty] | Проблемные вопросы
[9 empty] | Подготовка конкурсной документации |  |  | Конкурсные процедуры |  |  | Заключение договора |  | Дата начала работ (отразить планируемая дата или фактическая) | Дата завершения работ (отразить планируемая дата или фактическая) | Комментарии и пояснения причин отсутствия начатых ремонтных работ на отчетную дату/отставания от графика ремонтных работ
[9 empty] | дата начала | дата завершения | Номер и дата документа об утверждении конкурсной документации | дата начала | дата завершения | Номер и дата протокола итогов | дата заключения договора | наименование подрядной организации
| ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) Балхашская ТЭЦ | отвод и очистка сточных вод | №218-ОД от 04.09.2018 г. | Ремонт золопровода | усл | 1 | 4920 | 4920 | июль (планирауемая дата) | июль (планирауемая дата) |  | август (планирауемая дата) | август (планирауемая дата) |  | сентябрь (планирауемая дата) |  | сентябрь | октябрь | Будет проведена корректировка мероприятия в рамках утвержденной суммы в тарифной смете
* Этапы исполнения, могут дополняться с учетом специфики деятельности субъекта, и должны отражать фактические и планируемые (прогнозные) сроки исполнения мероприятий

## ЭЭ (hidden)
Информация о ходе исполнения утвержденых инвестиционных программ СЕМ на 2023 год по состоянию на _______ 2023 года
№ | Наименование СЕМ | Наименование регулируемой услуги | Номер и дата приказа утверждения инвестиционной программы | Мероприятия предусмотренные инвестиционной программой | Ед. измерения | Кол-во | Цена, тенге без учета НДС | Стоимость, тенге без учета НДС | Этапы исполнения * | [10 empty] | Проблемные вопросы
[9 empty] | Подготовка конкурсной документации |  |  | Конкурсные процедуры |  |  | Заключение договора |  | Дата начала работ (отразить планируемая дата или фактическая) | Дата завершения работ (отразить планируемая дата или фактическая) | Комментарии и пояснения причин отсутствия начатых ремонтных работ на отчетную дату/отставания от графика ремонтных работ
[9 empty] | дата начала | дата завершения | Номер и дата документа об утверждении конкурсной документации | дата начала | дата завершения | Номер и дата протокола итогов | дата заключения договора | наименование подрядной организации
* Этапы исполнения, могут дополняться с учетом специфики деятельности субъекта, и должны отражать фактические и планируемые (прогнозные) сроки исполнения мероприятий