## тепло
Информация о ходе исполнения утвержденых инвестиционных программ СЕМ на 2024 год по состоянию на 10 февраля 2025 года
№ | Наименование СЕМ | Наименование регулируемой услуги | Номер и дата приказа утверждения инвестиционной программы | Мероприятия предусмотренные инвестиционной программой | Ед. измерения | Утверждено |  |  | Фактически выполнено | [7 empty] | Проблемные вопросы
[6 empty] | Кол-во | Цена, тенге без учета НДС | Стоимость, тенге без учета НДС | Кол-во | Цена, тенге без учета НДС | Стоимость, тенге без учета НДС | Заключение договора |  | Дата начала работ (отразить планируемая дата или фактическая) | Дата завершения работ (отразить планируемая дата или фактическая) | Комментарии и пояснения причин отсутствия начатых ремонтных работ на отчетную дату/отставания от графика ремонтных работ
[12 empty] | дата заключения договора | наименование подрядной организации
1 | ТОО "Kazakhmys Energy" (Казахмыс Энерджи) Балхашская ТЭЦ | производство тепловой энергии | №22-ОД от 29.03.2024 г. (ДКРЕМ)/ №149 от 05.04.2024 (МЭ РК) | Капитальный ремонт котлоагрегата ст. №6 ПК-10п-2 (замена/приобретение основных узлов, зап. частей), в т.ч.: | компл. | 1 | 242892610 | 242892610 | [7 empty] | В связи с производственной необходимостью, а также в связи с поздним утвреждением инвестиционной программы, капитальный ремонт котлоагрегата ст. №6 в 2024 г. будет производиться за счет средств от иной нерегулируемой деятельности. Планируется корректировка мероприятий в рамках утврежденной инвестиционной программы без повышения тарифа на услуги по производству тепловой энергии.
|  |  |  | комлпект водяного экономайзера 1 ст. котла ПК-10п-2 Ч.02.05.013-00.000СБ | компл. | 1 | 208182190 | 208182190 |  |  |  | - | - | - | -
|  |  |  | камера D325Х31 4-я по ходу пара с впрыском Ч.К-40312 | шт. | 1 | 12610710 | 12610710 |  |  |  | - | - | - | -
|  |  |  | кирпич пенодиатомитовый | куб.м. | 40 | 350232.75 | 14009310 |  |  |  | - | - | - | -
|  |  |  | кирпич шамотный ГОСТ 390-96 ШБ-5 | т. | 36 | 224733.0556 | 8090390 |  |  |  | - | - | - | -
1" | ТОО "Kazakhmys Energy" (Казахмыс Энерджи) Балхашская ТЭЦ | производство тепловой энергии | №74-ОД от 26.12.2024 г. (ДКРЕМ)/ №1 - ң/қ от 05.01.2025 г. | Приобретение испарителя мгновенного вскипания 50/16 | компл. | 1 | 368000000 | 368000000 | 1 | 368000000 | 368000000 | 2023-11-20 | ТОО "Атом ПВ" | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Работы завершены. | отсутствуют
2 | ТОО "Kazakhmys Energy" (Казахмыс Энерджи) Жезказганская ТЭЦ | производство тепловой энергии | №58-ОД от 25.09.2023 г. (ДКРЕМ)/ №364 от 12.10.2023 (МЭ РК) | Капитальный ремонт котлоагрегата ст. №5 | котел | 1 | 709774740 | 709774740 | 1 | 1081338382.8932 | 1081338382.8932 | 07.02.2024 г. | ТОО "Монтажник-ЭМ" | 2024-06-01 | 2024-10-15 | Работы завершены. | 1. Отставание в связи с выявленными дополнительными объемами работ. 2. Закрытие дополнительных объемов работ после заключения договора на доп. объемы. 3. Работы завершены 15.10.2024г. 4. Необходимо заключение договора на выявленный дополнительный объем работ для приемки АВР и проведения оплаты.
* Этапы исполнения, могут дополняться с учетом специфики деятельности субъекта, и должны отражать фактические и планируемые (прогнозные) сроки исполнения мероприятий