## тепло
Информация о ходе исполнения утвержденых инвестиционных программ СЕМ на 2024 год по состоянию на 10 июля 2024 года
№ | Наименование СЕМ | Наименование регулируемой услуги | Номер и дата приказа утверждения инвестиционной программы | Мероприятия предусмотренные инвестиционной программой | Ед. измерения | Утверждено |  |  | Фактически выполнено | [7 empty] | Проблемные вопросы
[6 empty] | Кол-во | Цена, тенге без учета НДС | Стоимость, тенге без учета НДС | Кол-во | Цена, тенге без учета НДС | Стоимость, тенге без учета НДС | Заключение договора |  | Дата начала работ (отразить планируемая дата или фактическая) | Дата завершения работ (отразить планируемая дата или фактическая) | Комментарии и пояснения причин отсутствия начатых ремонтных работ на отчетную дату/отставания от графика ремонтных работ
[12 empty] | дата заключения договора | наименование подрядной организации
1 | ТОО "Kazakhmys Energy" (Казахмыс Энерджи) Балхашская ТЭЦ | производство тепловой энергии | №22-ОД от 29.03.2024 г. (ДКРЕМ)/ №149 от 05.04.2024 (МЭ РК) | Капитальный ремонт котлоагрегата ст. №6 ПК-10п-2 (замена/приобретение основных узлов, зап. частей), в т.ч.: | компл. | 1 | 242892610 | 242892610 | [7 empty] | В связи с производственной необходимостью, а также в связи с поздним утвреждением инвестиционной программы, капитальный ремонт котлоагрегата ст. №6 в 2024 г. будет производиться за счет средств от иной нерегулируемой деятельности. Планируется корректировка мероприятий в рамках утврежденной инвестиционной программы без повышения тарифа на услуги по производству тепловой энергии.
|  |  |  | комлпект водяного экономайзера 1 ст. котла ПК-10п-2 Ч.02.05.013-00.000СБ | компл. | 1 | 208182190 | 208182190 |  |  |  | - | - | - | -
|  |  |  | камера D325Х31 4-я по ходу пара с впрыском Ч.К-40312 | шт. | 1 | 12610710 | 12610710 |  |  |  | - | - | - | -
|  |  |  | кирпич пенодиатомитовый | куб.м. | 40 | 350232.75 | 14009310 |  |  |  | - | - | - | -
|  |  |  | кирпич шамотный ГОСТ 390-96 ШБ-5 | т. | 36 | 224733.0556 | 8090390 |  |  |  | - | - | - | -
1" | ТОО "Kazakhmys Energy" (Казахмыс Энерджи) Балхашская ТЭЦ | производство тепловой энергии | планируемая корректировка | Приобретение испарителя мгновенного вскипания 50/16 | компл. | 1 | 368000000 | 368000000 | 1 | 184000000 | 184000000 | 2023-11-20 | ТОО "Атом ПВ" | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Договор на приобретение оборудования заключен, ожидаемые сроки поставки-август 2024 г. Реализация мероприятия планируется в рамках утвержденного тарифа в размере 242,9 млн тенге, остальное - за счет дохода от нерегулирумой деятельности. Установка данного оборудования также будет производится за счет средств от иной нерегулируемой деятельности. | отсутствуют
2 | ТОО "Kazakhmys Energy" (Казахмыс Энерджи) Жезказганская ТЭЦ | производство тепловой энергии | №58-ОД от 25.09.2023 г. (ДКРЕМ)/ №364 от 12.10.2023 (МЭ РК) | Капитальный ремонт котлоагрегата ст. №5 | котел | 1 | 709774740 | 709774740 | 1 | 29576268.2054 | 29576268.2054 | 07.02.2024 г. | ТОО "Монтажник-ЭМ" | 2024-06-01 | 2024-10-01 | Договор заключен 07.02.2024 г. Ведется закупка ТМЦ. Работы начаты, ведутся демонтажные работы | отсутствуют
* Этапы исполнения, могут дополняться с учетом специфики деятельности субъекта, и должны отражать фактические и планируемые (прогнозные) сроки исполнения мероприятий