## тепло
Информация о ходе исполнения утвержденых инвестиционных программ СЕМ на 2025 год по состоянию на 10 февраля 2026 года
№ | Наименование СЕМ | Наименование регулируемой услуги | Номер и дата приказа утверждения инвестиционной программы | Мероприятия предусмотренные инвестиционной программой | Ед. измерения | Утверждено |  |  | Фактически выполнено | [7 empty] | Проблемные вопросы
[6 empty] | Кол-во | Цена, тенге без учета НДС | Стоимость, тенге без учета НДС | Кол-во | Цена, тенге без учета НДС | Стоимость, тенге без учета НДС | Заключение договора |  | Дата начала работ (отразить планируемая дата или фактическая) | Дата завершения работ (отразить планируемая дата или фактическая) | Комментарии и пояснения причин отсутствия начатых ремонтных работ на отчетную дату/отставания от графика ремонтных работ
[12 empty] | дата заключения договора | наименование подрядной организации
1 | ТОО "Kazakhmys Energy" (Казахмыс Энерджи) Балхашская ТЭЦ | производство тепловой энергии | №74-ОД от 26.12.2024 г. (ДКРЕМ)/ №1 ң/қ- от 05.01.2024 (МЭ РК) | Капитальный ремонт котлоагрегата ст. №8 ПК-10п-2 (замена/приобретение основных узлов, зап. частей), в т.ч.: | компл | 1 | 374250.36 | 374250.36 | [7 empty] | В связи с производственной необходимостью, капитальный ремонт котлоагрегата ст. №8 перенесен на 2026 г. Планируется корректировка мероприятий в рамках утврежденной инвестиционной программы без повышения тарифа на услуги по производству тепловой энергии.
|  |  |  | Воздухоподогреватель 1 ст. котла ПК10-П-2 Ч.К.-190-00-00-20 | шт | 8 | 16213.6725 | 129709.38 |  |  |  | - | - | - | -
|  |  |  | Редуктор ЦО-75 | шт | 1 | 20619.55 | 20619.55 |  |  |  | - | - | - | -
|  |  |  | Кирпич пенодиатомитовый | куб.м | 27 | 371.5085 | 10030.73 |  |  |  | - | - | - | -
|  |  |  | Пароперегреватель 1 ст. котла ПК-10п-2 Ч.К.-40075 | компл | 1 | 213890.7 | 213890.7 |  |  |  | - | - | - | -
1" | ТОО "Kazakhmys Energy" (Казахмыс Энерджи) Балхашская ТЭЦ | производство тепловой энергии | №01-ОД от 05.01.2026 г. (ДКРЕМ)/ №5 ң/қ от 05.01.2026 (МЭ РК) | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КОТЛОАГРЕГАТА СТ. №9 ПК-10п-2 (ЗАМЕНА/ПРИОБРЕТЕНИЕ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ, ЗАП.ЧАСТЕЙ), в т.ч.: | шт | 1 | 380611.1997 | 380611.1997
|  |  |  | ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЬ КОТЛА ПК-10-2 Ч.К-40075 | шт | 1 | 207294.948 | 207294.948 | 1 | 207294.948 | 207294.948 | 2025-02-19 | ТОО Монтажник-ЭМ | 2025-02-19 | 2025-12-19 | Поставка ТМЦ произведена | Отсутсвуют
|  |  |  | ЭКОНОМАЙЗЕР 2 СТУПЕНИ ИЗ РЕБРИСТЫХ ТРУБ Ч.Ц-40754МЧ | шт | 1 | 159336.2518 | 159336.2518 | 1 | 159336.2518 | 159336.2518 | 2025-02-19 | ТОО Монтажник-ЭМ | 2025-02-19 | 2025-07-31 | Поставка ТМЦ произведена | Отсутсвуют
|  |  |  | СТЕНКА ТОРЦЕВАЯ ПРИВОДНАЯ Ч.7709И1 | шт | 1 | 13980 | 13980 | 1 | 13980 | 13980 | 2025-02-11 | ТОО "Sat KRG mining" | 2025-02-11 | 2025-03-11 | Поставка ТМЦ произведена | Отсутсвуют
2 | ТОО "Kazakhmys Energy" (Казахмыс Энерджи) Жезказганская ТЭЦ | производство тепловой энергии | №58-ОД от 25.09.2023 г. (ДКРЕМ)/ №364 от 12.10.2023 (МЭ РК) | Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№11 | котел | 1 | 709337.38 | 709337.38 | [7 empty] | В связи с производственной необходимостью, капитальный ремонт котлоагрегата ст. №11 в 2025 г. будет производиться за счет средств от иной нерегулируемой деятельности. Планируется корректировка мероприятий в рамках утврежденной инвестиционной программы без повышения тарифа на услуги по производству тепловой энергии.
2" | ТОО "Kazakhmys Energy" (Казахмыс Энерджи) Жезказганская ТЭЦ | производство тепловой энергии | №02-ОД от 05.01.2026 г. (ДКРЕМ)/ № 6-ң/қ от 05.01.2026 г. (МЭ РК) | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КОТЛОАГРЕГАТА СТ. №7 ПК-10п-2 | котел | 1 | 836415.6 | 836415.6 | 1 | 1425436.8 | 1425436.8 | 2025-03-07 | ТОО Монтажник-ЭМ | 2025-05-01 | 2025-12-31 | Работы завершены | Доп. работы по каркасу котла, замене экранов, блоков завихрителей, замене нижних экранов коллекторов, ремонту вращающегося оборудования, восстановлению изоляции обмуровки котла.
* Этапы исполнения, могут дополняться с учетом специфики деятельности субъекта, и должны отражать фактические и планируемые (прогнозные) сроки исполнения мероприятий